## Tâches
Repartition des taches Projet Annuel 2i1 ESGI |  |  | YOROBA | TISSIER | CIGDEM
WorknShare |  |  | échéance du projet : | 14/05/2018 | 23h59
| [Nom] |  | [Date]
Tâches | Ressources | Priorité | Date cible | État | Notes
Liste des fonctionnalités | YOROBA |  | 2018-02-20 | terminée | [Note]
MCD/MLD | CIGDEM |  | 2018-02-20 | terminée | [Note]
Diagramme de Gantz | TISSIER |  | 2018-02-20 | en cours | [Note]
Matrice RACI Reseau | CIGDEM |  | 2018-02-20 | terminée | [Note]
Maquette Appli Web | YOROBA |  | 2018-02-20 | terminée
Application QRCODE creation QR | CIGDEM |  | 2018-02-20 | terminée
Application XML entrée sortie | CIGDEM |  | 2018-02-20 | en cours
Maquette Réseau | YOROBA |  | 2018-02-20 | terminée
WEBGL du site web | TISSIER |  | 2018-03-29 | en cours
Gestion des Tickets |  |  | 2018-04-23 | pas démarrée
Gestion des Réservations | CIGDEM YOROBA TISSIER |  | 2018-04-23 | en cours
Configuration IP Réseaux | YOROBA |  | 2018-04-23 | terminée
Configuration Connexion du Reseau | YOROBA |  | 2018-04-23 | en cours
Inscription Utilisateur WEB | YOROBA |  | 2018-04-23 | terminée
HTML/CSS WEB | TISSIER |  | 2018-04-23 | terminée
Connexion WEB | YOROBA CIGDEM |  | 2018-04-23 | en cours
BACK OFFICE | YOROBA |  | 2018-04-23 | en cours